## BOROO-COMIN
CERRADO | DÍAS RETRASO | TRANSMITTAL (BOROO) | CÓDIGO DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCION | REV. | TIPO DOCUMENTO | FECHA EMISIÓN (BOROO) | EMITIDO: | REQ. RPTA (COMIN) | DUEÑO DOC. | TRANSMITTAL RESPUESTA (COMIN) | FECHA RESPUESTA (COMIN) | REESPUESTA DEL DOCUMENTO | DIAS RESPUESTA (COMIN)
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00048 | S/N | MARCO SILVA - JEFE DE SSOMA |  | A | CV | 2022-10-12 |  | NO
CERRADO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00054 | S/N | ENRIQUE VIDAL - GERENTE GENERAL |  | A | CV | 2022-09-19 |  | NO
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00055 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PLN-00001 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | B | PLN | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00001 | PETS TRANSPORTE DE PERSONAL |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00002 | PETS ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL CON VOLQUETES |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00003 | PETS OPERACIÓN CON RETROEXCAVADORA |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00004 | PETS OPERACIÓN CON EXCAVADORA |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00005 | PETS OPERACIÓN CON CARGADOR FRONTAL |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00006 | PETS OPERACIÓN CON MOTONIVELADORA |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00007 | PETS OPERACIÓN CON RODILLO VIBRATORIO |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00008 | PETS OPERACIÓN CON TRACTOR DE ORUGAS |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00009 | PETS TRASLADO E INSTALACION DE LUMINARIA |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00010 | PETS OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ZARANDA VIBRATORIA |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00011 | PETS DESBROCE DE SUELO ORGANICO |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00012 | PETS CAMBIO DE MALLAS CON CAMIÓN GRUA |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00013 | PETS MANIOBRA PARA SUBIR O BAJAR ZARANDA Y/O CHANCADORA |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00014 | PETS TRASLADO E INSTALACIÓN DE ZARANDA Y/O CHANCADORA |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00015 | PETS TRASLADO DE EQUIPOS CON PLOTEO |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00016 | PETS CARGUIO, TRASLADO Y DESCARGA DE EQUIPOS SOBRE CAMABAJA |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00017 | PETS RIEGO DE VIAS Y PLATAFORMAS |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00018 | PETS VIGIAS |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00019 | PETS CUADRADORES |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00020 | PETS OPERARIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00021 | PETS PLANTILLERO |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00022 | PETS COLOCACIÓN Y RETIRO DE MANTAS DE PROTECCIÓN |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00023 | PETS LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00024 | PETS SEÑALIZACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 6 | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00025 | PETS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE |  | B | PRO | 2022-09-19 |  | SI
PENDIENTE | 24 | MBM-PA7A-DC-TR-00069 | S/N | LUIS ANGEL - TÉCNICO SE LABORATORIO |  | A | CV | 2022-10-31 |  | SI
PENDIENTE | 24 | MBM-PA7A-DC-TR-00071 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PLN-00001 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | A | PLN | 2022-10-31 |  | SI
PENDIENTE | 24 | MBM-PA7A-DC-TR-00071 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00044 | MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y CONTROLES MAAEIC |  | A | MTX | 2022-10-31 |  | SI
PENDIENTE | 24 | MBM-PA7A-DC-TR-00071 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00045 | EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS - EAAS |  | A | MTX | 2022-10-31 |  | SI
PENDIENTE | 24 | MBM-PA7A-DC-TR-00071 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MAP-00001 | MAPEO DE PROCESOS |  | A | MAP | 2022-10-31 |  | SI
CERRADO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00073 | S/N | ACTUALIZACION DE METRADO PAD 2 FASE 7 |  | 0 | METRADOS | 2022-11-04 |  | NO
CERRADO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00074 | S/N | MBM CARTA USO FRECUENCIAS COMIN SAC |  |  | CARTA | 2022-11-04 |  | NO
CERRADO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00077 | S/N | ROMARIO GARCIA - SUPERVISOR DE SSOMA |  | A | CV | 2022-11-09 |  | NO
CERRADO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00077 | S/N | KATHERIN CARRION - SUPERVISOR DE SEGURIDAD |  | A | CV | 2022-11-09 |  | NO
CERRADO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00077 | S/N | JHONNY DIAZ - RESIDENTE DE PROYECTO |  | A | CV | 2022-11-09 |  | NO
PENDIENTE | 15 | MBM-PA7A-DC-TR-00078 | COMIN01-LGNT-QA-3171-GL-PRO-00001 | PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO |  | B | PRO | 2022-11-09 |  | SI
PENDIENTE | 15 | MBM-PA7A-DC-TR-00078 | COMIN01-LGNT-QA-3171-GL-PRO-00002 | PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y OPERACIÓN DEL DENSÍMETRO NUCLEAR |  | B | PRO | 2022-11-09 |  | SI
PENDIENTE | 15 | MBM-PA7A-DC-TR-00078 | COMIN01-LGNT-QA-3171-GL-PRO-00003 | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE SUELO Y ROCA |  | B | PRO | 2022-11-09 |  | SI
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00082 | TMA-ELN-004 | ESTANDAR DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE IZAJE |  | 0 | ESTANDARES DE SEGURIDAD | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00082 | SSE-ELN-006 | ESTANDAR GRÚAS Y EQUIPOS DE IZAJE |  | 0 | ESTANDARES DE SEGURIDAD | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00092 | PPR-ELN-007 | HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER |  | 0 | PPR | 2022-11-15 |  | NO
|  | MBM-LGNT-DC-TR-00092 | SSE-ELN-004 | GUARDAS Y BARRERAS |  | 0 | PPR | 2022-11-15 |  | NO
|  | MBM-LGNT-DC-TR-00092 | S/N | TARJETA DE SEÑALIZACION FUERA DE SERVICIO |  | 0 |  | 2022-11-15 |  | NO
|  | MBM-LGNT-DC-TR-00092 | FE-LA-SEG-10-01 | FORMATO DE INVENTARIO DE GUARDAS Y RESGUARDO |  | 0 | FORMATO | 2022-11-15 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00093 | S/N | CRISTIAN ZEGARRA - SUPERVISOR DE SSOMA |  | 0 | CV | 2022-11-15 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00093 | S/N | LAZO ALI - SUPERVISOR DE SSOMA |  | 0 | CV | 2022-11-15 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00095 | S/N | MATRIZ DE COMUNICACIONES GYS |  | 0 | MATRIZ COMUNICAICONES | 2022-11-16 |  | NO
PENDIENTE | 6 | MBM-LGNT-DC-TR-00097 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-QA-PLN-00001 | PLAN DE CONTROL DE CALIDAD |  | B | PLN | 2022-11-18 |  | SI
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00101 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-SCH-00003 | CRONOGRAMA ALTERNATIVA B_ACELERACIÓN | CONVERSACION INTERNA | C | SCH | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐201 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 LIMPIEZA Y DESBROCE |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐202 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 PLANO DE CIMENTACIÓN |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐203 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 SISTEMA DE SUBDRENAJE ‐ PLANTA LÁMINA 1 DE 2 |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐204 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 SISTEMA DE SUBDRENAJE ‐ PLANTA LÁMINA 2 DE 2 |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐205 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 SISTEMA DE SUBDRENAJE ‐ DETALLES GENERALES |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐206 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 PLAN DE NIVELACIÓN ‐ PLANTA |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐207 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 PLAN DE NIVELACIÓN ‐ SECCIONES |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐208 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 SISTEMA DE REVESTIMIENTO ‐ PLANTA |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐209 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 SISTEMA DE REVESTIMIENTO ‐ DETALLES GENERALES |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐210 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 SISTEMA DE COLECCIÓN DE SOLUCIÓN ‐DETALLES GENERALES |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐211 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 SISTEMA DE COLECCIÓN DE SOLUCIÓN ‐DETALLES GENERALES |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐212 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 APILAMIENTO DE MINERAL ‐ PLANTA |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐213 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 APILAMIENTO DE MINERAL ‐ SECCIONES |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐214 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 PLAN DE APILAMIENTO ‐ LÁMINA 1 DE 2 |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐215 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 PLAN DE APILAMIENTO ‐ LÁMINA 2 DE 2 |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐216 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 CAMINO PERIMETRAL ‐ PLANTA Y PERFIL |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐217 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 CAMINO PERIMETRAL ‐ SECCIONES TRANSVERSALES LÁMINA 1 DE 2 |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐218 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 CAMINO PERIMETRAL ‐ SECCIONES TRANSVERSALES LÁMINA 2 DE 2 |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐219 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 CAMINO PERIMETRAL ‐ SECCIONES TÍPICAS Y TABLAS DE CONTROL HORIZONTAL |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐220 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 POZA DE MONITOREO ‐ PLANTA Y SECCIONES |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐221 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 POZA DE MONITOREO ‐ DETALLES |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EW‐31510‐31000‐301 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 PLANOS HIDRÁULICOS MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES ‐ ARREGLO GENERAL |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐GX‐31510‐31000‐002 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2 PLANOS GENERALES ARREGLO GENERAL DEL PROYECTO |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00100 | 106944‐EB‐31510‐31000‐203 | ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE FASE 7A‐2ID DEL SECTOR 1 Y 2 DEL PAD 2 FASE 7A‐2 ‐ SECTOR 1 SISTEMA DE SUBDRENAJE ‐ PLANTALÁMINA 1 DE 2 |  | 0 | PLANOS | 2022-11-21 |  | NO
PENDIENTE |  | MBM-LGNT-DC-TR-00107 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-WRP-00001 | REPORTE SEMANAL 05/11/22 al 11/11/22 |  | B | REPORTE SEMANAL | 2022-11-23 |  | SI
PENDIENTE |  | MBM-LGNT-DC-TR-00107 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-WRP-00002 | REPORTE SEMANAL 12/11/22 al 18/11/22 |  | B | REPORTE SEMANAL | 2022-11-23 |  | SI
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00111 | S/N | FORMATO DE PUNCH LIST |  | 0 | FORMATO | 2022-11-23 |  | NO
Formulas:
DÍAS RETRASO = IF([CERRADO]="PENDIENTE",DAY(TODAY()-[FECHA EMISIÓN (BOROO)]),"")
Note on I124: ====== ID#AAAAijIpQik user3 (2022-11-02 03:28:45) COMIN NO HE EMITIO LA REVIISÓN 0 POR ACONEX

## COMIN-BOROO
ID | ESTADO | DÍAS RETRASO | TRANSMITTAL (COMIN) | CÓDIGO DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCION | REV. | TIPO DOCUMENTO | FECHA EMISIÓN (COMIN) | EMITIDO: | REQ. RPTA (BOROO) | DUEÑO DOC. | TRANSMITTAL RESPUESTA (BOROO) | FECHA RESPUESTA (BOROO) | REESPUESTA DEL DOCUMENTO | DIAS RESPUESTA (BOROO)
1 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00001 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PLN-00001 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Contiene anexos) |  | B | PLN | 2022-10-13 | SSOMA | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00055 | 2022-09-19 | APROBADO CON COMENTARIO
2 | PENDIENTE | 11 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00001 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PLN-00002 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PLN | 2022-10-13 | SSOMA | SI
3 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00002 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PLN-00003 | PLAN DESEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PLN | 2022-10-15 | SSOMA | SI
4 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00002 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PLN-00004 | PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 2022 |  | B | PLN | 2022-10-15 | SSOMA | NO
5 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00002 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00001 | PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | SI
6 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00002 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00001 | MATRIZ IPER C | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | MTX | 2022-10-15 | SSOMA | SI
7 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00001 | PETS TRANSPORTE DE PERSONAL |  | B | PLN | 2022-10-15 | SSOMA | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | 2022-09-19 | APROBADO CON COMENTARIO
8 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00002 | PETS ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL CON VOLQUETES |  | B | PLN | 2022-10-15 | SSOMA | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | 2022-09-19 | APROBADO CON COMENTARIO
9 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00003 | PETS OPERACIÓN CON RETROEXCAVADORA |  | B | PLN | 2022-10-15 | SSOMA | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | 2022-09-19 | APROBADO CON COMENTARIO
10 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00004 | PETS OPERACIÓN CON EXCAVADORA |  | B | PLN | 2022-10-15 | SSOMA | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | 2022-09-19 | APROBADO CON COMENTARIO
11 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00005 | PETS OPERACIÓN CON CARGADOR FRONTAL |  | B | PLN | 2022-10-15 | SSOMA | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | 2022-09-19 | APROBADO CON COMENTARIO
12 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00006 | PETS OPERACIÓN CON MOTONIVELADORA |  | B | PLN | 2022-10-15 | SSOMA | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | 2022-09-19 | APROBADO CON COMENTARIO
13 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00007 | PETS OPERACIÓN CON RODILLO VIBRATORIO |  | B | PLN | 2022-10-15 | SSOMA | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | 2022-09-19 | APROBADO CON COMENTARIO | #REF!
14 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00008 | PETS OPERACIÓN CON TRACTOR DE ORUGAS |  | B | PLN | 2022-10-15 | SSOMA | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | 2022-09-19 | APROBADO CON COMENTARIO | #REF!
15 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00009 | PETS TRASLADO E INSTALACION DE LUMINARIA |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | 2022-09-19 | APROBADO CON COMENTARIO
16 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00010 | PETS OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ZARANDA VIBRATORIA |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00056 | 2022-09-19 | APROBADO CON COMENTARIO
17 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00011 | PETS DESBROCE DE SUELO ORGANICO |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
18 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00012 | PETS CAMBIO DE MALLAS CON CAMIÓN GRUA |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
19 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00013 | PETS MANIOBRA PARA SUBIR O BAJAR ZARANDA Y/O CHANCADORA |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
20 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00014 | PETS TRASLADO E INSTALACIÓN DE ZARANDA Y/O CHANCADORA |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
21 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00015 | PETS TRASLADO DE EQUIPOS CON PLOTEO |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
22 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00016 | PETS CARGUIO, TRASLADO Y DESCARGA DE EQUIPOS SOBRE CAMABAJA |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
23 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00017 | PETS RIEGO DE VIAS Y PLATAFORMAS |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
24 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00018 | PETS VIGIAS |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
25 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00019 | PETS CUADRADORES |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
26 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00020 | PETS OPERARIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
27 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00021 | PETS PLANTILLERO |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
28 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00022 | PETS COLOCACIÓN Y RETIRO DE MANTAS DE PROTECCIÓN |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
29 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00023 | PETS LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
30 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00024 | PETS SEÑALIZACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
31 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00025 | PETS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE |  | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | NO
32 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00026 | PETS CONTROLADOR DE EQUIPOS | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | SI
33 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00027 | PETS EXCAVACIÓN Y ZANJAS MANUAL | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | SI
34 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00028 | PETS SOLDADURA POR EXTRUSIÓN | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | SI
35 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00029 | PETS ORDEN Y LIMPIEZA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | SI
36 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00030 | PETS USO ADECUADO DE EPP | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | SI
37 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00031 | PETS INSTALACIÓN DE SUBDREN | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | SI
38 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00032 | PETS LIMPIEZA DE OFICINAS | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | SI
39 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00033 | PETS SOLDADURA POR CUÑA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | SI
40 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00034 | PETS DESPLIEGUE E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA, GCL | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | SI
41 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00035 | PETS MUESTREO DE MATERIAL | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | SI
42 | PENDIENTE | 9 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00003 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00036 | PETS OPERACIÓN Y USO DEL DENSIMETRO NUCLEAR | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-15 | SSOMA | SI
43 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00037 | PETS REEMPLAZO POR AGUA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
44 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00038 | PETS CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
45 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00039 | PETS ENGRASE DE EQUIPOS | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
46 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00040 | PETS CAMBIO DE NEUMATICO Y ABASTECIMIENTO DE AIRE | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
47 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00041 | PETS AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
48 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00042 | PETS CAMBIO DE ELEMENTOS DE UÑAS DE EXCAVADORA Y EQUIPOS DE CARGUIO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
49 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00043 | PETS TRABAJOS DE SOLDADURA Y OXICORTE | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
50 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00044 | PETS MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUCHARON Y/O MARTILLO HIDRAULICO DE EXCAVADORA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
51 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00045 | PETS LAVADO DE EQUIPOS | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
52 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00046 | PETS PRUEBAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
53 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00047 | PETS MANTENIMIENTO PREVENTIVO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
54 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00048 | PETS ARMADO DE ESTRUCTURAS DE FIERRO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
55 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00049 | PETS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
56 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00050 | PETSPREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
57 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00051 | PETS VACIADO DE CONCRETO CON MEZCLADORA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
58 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00052 | PETS DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON MARTILLO ELÉCTRICO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
59 | PENDIENTE | 7 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00004 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00053 | PETS EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MARTILLO ELÉCTRICO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | 2022-10-17 | SSOMA | SI
60 | PENDIENTE | 4 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00005 | S/N | ING. ENRRI MUÑOZ - SUP. MEDIO AMBIENTE | SIN ACCION | 0 | CV | 2022-10-20 | ADMINISTRACION | SI
61 | PENDIENTE | 4 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00005 | S/N | ING. JAVIER CARREÑO - SUP. SEGURIDAD | SIN ACCION | 0 | CV | 2022-10-20 | ADMINISTRACION | SI
62 | PENDIENTE | 4 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00005 | S/N | ING. JESSICA BOCANEGRA - SUP. SEGURIDAD | SIN ACCION | 0 | CV | 2022-10-20 | ADMINISTRACION | SI
63 | PENDIENTE | 3 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00006 | S/N | ING. HERNÁN AYULO - RESIDENTE | SIN ACCION | 0 | CV | 2022-10-21 | ADMINISTRACION | SI
64 | PENDIENTE | 3 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00006 | S/N | ING. JHONATAN BERNAL - ING. DE PLANEAMIENTO Y CONTROL | SIN ACCION | 0 | CV | 2022-10-21 | ADMINISTRACION | SI
65 | PENDIENTE | 3 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00006 | S/N | ING. LUIS RUIZ - JEFE DE PRODUCCIÓN | SIN ACCION | 0 | CV | 2022-10-21 | ADMINISTRACION | SI
66 | PENDIENTE | 3 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00006 | S/N | ING. LUIS SAAVEDRA - ING. DE PRODUCCIÓN | SIN ACCION | 0 | CV | 2022-10-21 | ADMINISTRACION | SI
67 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00001 | PETS TRANSPORTE DE PERSONAL | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI |  |  |  |  | 5
68 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00002 | PETS ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL CON VOLQUETES | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
69 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00003 | PETS OPERACIÓN CON RETROEXCAVADORA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
70 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00004 | PETS OPERACIÓN CON EXCAVADORA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
71 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00005 | PETS OPERACIÓN CON CARGADOR FRONTAL | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
72 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00006 | PETS OPERACIÓN CON MOTONIVELADORA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
73 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00007 | PETS OPERACIÓN CON RODILLO VIBRATORIO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
74 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00008 | PETS OPERACIÓN CON TRACTOR DE ORUGAS | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
75 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00009 | PETS TRASLADO E INSTALACION DE LUMINARIA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
76 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00010 | PETS OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ZARANDA VIBRATORIA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
77 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00011 | PETS DESBROCE DE SUELO ORGANICO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
78 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00012 | PETS CAMBIO DE MALLAS CON CAMIÓN GRUA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
79 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00013 | PETS MANIOBRA PARA SUBIR O BAJAR ZARANDA Y/O CHANCADORA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
80 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00014 | PETS TRASLADO E INSTALACIÓN DE ZARANDA Y/O CHANCADORA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
81 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00015 | PETS TRASLADO DE EQUIPOS CON PLOTEO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
82 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00016 | PETS CARGUIO, TRASLADO Y DESCARGA DE EQUIPOS SOBRE CAMABAJA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
83 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00017 | PETS RIEGO DE VIAS Y PLATAFORMAS | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
84 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00018 | PETS VIGIAS | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
85 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00019 | PETS CUADRADORES | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
86 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00020 | PETS OPERARIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
87 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00021 | PETS PLANTILLERO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
88 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00022 | PETS COLOCACIÓN Y RETIRO DE MANTAS DE PROTECCIÓN | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
89 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00023 | PETS LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
90 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00024 | PETS SEÑALIZACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
91 | PENDIENTE | 30 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00007 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PRO-00025 | PETS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-10-25 | SSOMA | SI
92 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00008 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PLN-00001 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTIENE ANEXOS ADJUNTOS) | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | C | PLN | 2022-10-20 | SSOMA | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00071 | 2022-10-31 | APROBADO
93 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00008 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PLN-00004 | PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 2022 | SIN ACCION | 0 | PLN | 2022-10-20 | SSOMA | NO
94 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00009 | S/N | CRISTHIAN PINEDO - SUPERVISOR CQC | SIN ACCION | 0 | CV | 2022-10-20 | ADMINISTRACION | NO
95 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00009 | S/N | JHONNY ROJAS - TECNICO DE LABORATORIO | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | B | CV | 2022-10-20 | ADMINISTRACION | NO |  | MBM-PA7A-DC-TR-00069 | 2022-10-31 | APROBADO
96 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00009 | S/N | TEC. LUIS SUÁREZ - JEFE DE LABORATORIO | SIN ACCION | 0 | CV | 2022-10-20 | ADMINISTRACION | NO
97 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00009 | S/N | ING. EDGAR MONTANCHEZ - JEFE DE CONTROL DE CALIDAD | SIN ACCION | 0 | CV | 2022-10-20 | ADMINISTRACION | NO
98 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00001 | IPERC MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES SOBRE CAMABAJA | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO
99 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00002 | IPERC INSTALACIÓN DE SERVICIOS | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO
100 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00003 | IPERC TRABAJOS DE OFICINA | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO
101 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00004 | IPERC TRANSPORTE DE PERSONAL | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO
102 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00005 | IPERC LEVANTAMIENTO Y CONTROL TOPOGRAFICO | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO
103 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00006 | IPERC ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO
104 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00007 | IPERC LIMITES DE ATTEBERG | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO
105 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00008 | IPERC PROCTOR ESTÁNDAR | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO
106 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00009 | IPERC CONTENIDO DE HUMEDAD | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO
107 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00010 | IPERC DENSIDAD DE CAMPO METODO NUCLEAR | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN | MBM-LGNT-DC-TR-00071 | 2022-10-31 | APROBADO
108 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00011 | IPERC DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN | MBM-LGNT-DC-TR-00071 | 2022-10-31 | APROBADO
109 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00012 | IPERC MUESTRAS DE MATERIALES | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
110 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00013 | IPERC GRAVEDAD ESPECIFICA Y ADSORCION | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
111 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00014 | IPERC DENSIDAD DE CAMPO METODO REEMPLAZO DE AGUA | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
112 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00015 | IPERC MUESTREO DE CONCRETO FRESCO | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
113 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00016 | IPERC OPERACIÓN CON TRACTOR ORUGAS | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
114 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00017 | IPERC OPERACIÓN CON EXCAVADORA | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
115 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00018 | IPERC OPERACIÓN CON CARGADOR FRONTAL | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
116 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00019 | IPERC OPERACIÓN CON MOTONIVELADORA | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
117 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00020 | IPERC OPERACIÓN CON RETROEXCAVADORA | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
118 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00021 | IPERC OPERACIÓN CON RODILLO VIBRATORIO | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
119 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00022 | IPERC ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL CON VOLQUETE | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
120 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00023 | IPERC OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ZARANDA | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
121 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00024 | IPERC COLOCACION Y RETIRO DE MANTAS FLEXILONAS | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
122 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00025 | IPERC SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
123 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00026 | IPERC IZAJE DE CARGAS CON CAMION GRÚA | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
124 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00027 | IPERC RIEGO DE VÍAS | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
125 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00028 | IPERC VIGÍA DE TRÁNSITO | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
126 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00029 | IPERC CUADRADOR | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
127 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00030 | IPERC PLANTILLERO | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
128 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00031 | IPERC INSTALACIÓN DE GEOSISNTETICOS | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
129 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00032 | IPERC SOLDADURA POR EXTRUSION | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
130 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00033 | IPERC SOLDADURA POR CUÑA | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
131 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00034 | IPERC HABILITACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURAS | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
132 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00035 | IPERC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
133 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00036 | IPERC PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
134 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00037 | IPERC DEMOLICION DE CONCRETO CON MARTILLO HIDRAULICO | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
135 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00038 | IPERC CAMBIO NEUMÁTICO | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
136 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00039 | IPERC MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUCHARON O MARTILLO HIDRAULICO DE EXCAVADORA | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
137 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00040 | IPERC CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
138 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00041 | IPERC ENGRASE DE EQUIPOS | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
139 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00042 | IPERC CAMBIO DE ELEMENTOS DE UÑAS DE EXCAVADORA Y EQUIPOS DE CARGUÍO | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
140 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00010 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00043 | IPERC PRUEBAS MECÁNICO ELÉCTRICAS | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-10-26 | SSOMA | NO | COMIN
141 | PENDIENTE |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00011 | COMIN01-LGNT-QA-3171-GL-PRO-00001 | PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO | APROBADO CON COMENTARIOS, ENVIE SIGUIENTE REVISION | B | PRO | 2022-10-28 | CALDIAD | SI | COMIN | MBM-LGNT-DC-TR-00078 | 2022-11-09 | APROBADO CON COMENTARIO | 12
142 | PENDIENTE |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00011 | COMIN01-LGNT-QA-3171-GL-PRO-00002 | PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y OPERACIÓN DEL DENSÍMETRO NUCLEAR | APROBADO CON COMENTARIOS, ENVIE SIGUIENTE REVISION | B | PRO | 2022-10-28 | CALDIAD | SI | COMIN | MBM-LGNT-DC-TR-00078 | 2022-11-09 | APROBADO CON COMENTARIO | 12
143 | PENDIENTE |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00011 | COMIN01-LGNT-QA-3171-GL-PRO-00003 | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE SUELO Y ROCA | APROBADO CON COMENTARIOS, ENVIE SIGUIENTE REVISION | B | PRO | 2022-10-28 | CALDIAD | SI | COMIN | MBM-LGNT-DC-TR-00078 | 2022-11-09 | APROBADO CON COMENTARIO | 12
144 | PENDIENTE | 27 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00012 | COMIN01-LGNT-QA-3171-GL-PLN-00001 | PLAN DE CONTROL DE CALIDAD | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PLN | 2022-10-28 | CALDIAD | SI | COMIN | MBM-LGNT-DC-TR-00097 | 2022-11-18 |  | 21
145 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00013 | S/N | ANGEL SUAREZ - TECNICO DE LABORATORIO | SIN ACCION | 0 | CV | 2022-10-26 | ADMINISTRACION | NO | COMIN
146 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00014 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PLN-00001 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | C | PLN | 2022-10-31 | SSOMA | NO | COMIN | MBM-LGNT-DC-TR-00071 | 2022-10-31 | APROBADO
147 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00014 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00044 | MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y CONTROLES MAAEIC | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | C | MTX | 2022-10-31 | SSOMA | NO | COMIN | MBM-LGNT-DC-TR-00071 | 2022-10-31 | APROBADO
148 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00014 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00045 | EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS - EAAS | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | B | MTX | 2022-10-31 | SSOMA | NO | COMIN | MBM-LGNT-DC-TR-00071 | 2022-10-31 | APROBADO
149 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00014 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MAP-00001 | MAPEO DE PROCESOS | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | B | MAP | 2022-10-31 | SSOMA | NO | COMIN | MBM-LGNT-DC-TR-00071 | 2022-10-31 | APROBADO
150 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00015 | COMIN01-PA7A-PM-LE-00001 | CARTA DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE USO DE FRECUENCIAS | SIN ACCION | 0 | CARTA | 2022-10-30 | SSOMA | NO | COMIN
151 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00016 | S/N | ROMARIO GARCIA - SUPERVISOR DE SSOMA | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | 0 | CV | 2022-11-03 | ADMINISTRACION | NO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00077 | 2022-11-09 | APROBADO
152 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00016 | S/N | KATHERIN CARRION - SUPERVISOR DE SEGURIDAD | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | 0 | CV | 2022-11-03 | ADMINISTRACION | NO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00077 | 2022-11-09 | APROBADO
153 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00017 | S/N | JHONNY DIAZ - RESIDENTE DE PROYECTO | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | 0 | CV | 2022-11-07 | ADMINISTRACION | NO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00077 | 2022-11-09 | APROBADO
154 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00018 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-PLN-00001 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | SIN ACCION | 0 | PLN | 2022-11-09 | SSOMA | NO
155 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00018 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00044 | MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y CONTROLES MAAEIC | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-11-09 | SSOMA | NO
156 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00018 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MTX-00045 | EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS - EAAS | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-11-09 | SSOMA | NO
157 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00018 | COMIN01-LGNT-HSE-3171-GL-MAP-00001 | MAPEO DE PROCESOS | SIN ACCION | 0 | MTX | 2022-11-09 | SSOMA | NO
158 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00019 | S/N | CRISTIAN ZEGARRA - SUPERVISOR DE SSOMA | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | B | CV | 2022-11-10 | SOMA/ADMINISTRACION | NO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00093 | 2022-11-15 | APROBADO
159 | CERRADO |  | COMIN01-LGNT-DC-TR-00019 | S/N | LAZO ALI - SUPERVISOR DE SSOMA | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | B | CV | 2022-11-10 | SOMA/ADMINISTRACION | NO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00093 | 2022-11-15 | APROBADO
160 | PENDIENTE | 11 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00021 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-PEP-00001 | CRONOGRAMA DE OBRA PAD 7A2 - LBO (CONTIENE EDITABLES) | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PEP | 2022-11-13 | OT | SI
161 | PENDIENTE | 11 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00021 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-PEP-00002 | PAD 7A2 - LINEA BASE 0 | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PEP | 2022-11-13 | OT | SI
162 | PENDIENTE | 11 | COMIN01-LGNT-DC-TR-00022 | COMIN01-LGNT-QA-3171-GL-PRO-00003 | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE SUELO Y ROCA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | C | PRO | 2022-11-13 | CALDIAD | SI
163 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00020 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00001 | REPORTE DIARIO 03/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-14 | OFICINA TECNICA | NO
164 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00020 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00002 | REPORTE DIARIO 03/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-14 | OFICINA TECNICA | NO
165 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00020 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00003 | REPORTE DIARIO 03/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-14 | OFICINA TECNICA | NO
166 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00020 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00004 | REPORTE DIARIO 03/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-14 | OFICINA TECNICA | NO
167 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00020 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00005 | REPORTE DIARIO 03/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-14 | OFICINA TECNICA | NO
168 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00020 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00006 | REPORTE DIARIO 03/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-14 | OFICINA TECNICA | NO
169 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00023 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00007 | REPORTE DIARIO 09/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-17 | OFICINA TECNICA | NO
170 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00023 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00008 | REPORTE DIARIO 10/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-17 | OFICINA TECNICA | NO
171 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00023 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00009 | REPORTE DIARIO 11/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-17 | OFICINA TECNICA | NO
172 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00023 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00010 | REPORTE DIARIO 12/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-17 | OFICINA TECNICA | NO
173 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00023 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00011 | REPORTE DIARIO 13/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-17 | OFICINA TECNICA | NO
174 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00023 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00012 | REPORTE DIARIO 14/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-17 | OFICINA TECNICA | NO
175 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00024 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00013 | REPORTE DIARIO 15/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-19 | OFICINA TECNICA | NO
176 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00024 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00014 | REPORTE DIARIO 16/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-19 | OFICINA TECNICA | NO
177 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00024 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00015 | REPORTE DIARIO 17/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-19 | OFICINA TECNICA | NO
178 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00025 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00016 | REPORTE DIARIO 18/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-20 | OFICINA TECNICA | NO
179 | PENDIENTE | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00026 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-WRP-00001 | REPORTE SEMANAL DEL 5/11/2022 AL 11/11/2022 |  | 0 | WRP | 2022-11-21 | OFICINA TECNICA | SI
180 | PENDIENTE | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00026 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-WRP-00002 | REPORTE SEMANAL DEL 12/11/2022 AL 18/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-21 | OFICINA TECNICA | SI
181 | CERRADO | - | COMIN01-LGNT-DC-TR-00027 | COMIN01-LGNT-PC-3171-GL-DRP-00017 | REPORTE DIARIO 19/11/2022 |  | 0 | DRP | 2022-11-21 | OFICINA TECNICA | NO
Formulas:
DÍAS RETRASO = IF([ESTADO]="PENDIENTE",DAY(TODAY()-[FECHA EMISIÓN (COMIN)]),"")
DÍAS RETRASO = IF([ESTADO]="PENDIENTE BOROO",TODAY()-[FECHA EMISIÓN (COMIN)],"-")

## ESTATUS CALIDAD
CC | DÍAS RETRASO | CÓDIGO DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCION | REV. | TIPO DOCUMENTO | TRANSMITTAL (COMIN) | FECHA EMISIÓN (COMIN) | EMITIDO: | REQ. RPTA (BOROO) | DUEÑO DOC. | TRANSMITTAL RESPUESTA (BOROO) | FECHA RESPUESTA (BOROO) | REESPUESTA DEL DOCUMENTO | DIAS RESPUESTA (BOROO)
PENDIENTE | 27 | COMIN01-LGNT-QA-3171-GL-PRO-00001 | PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | COMIN01-LGNT-DC-TR-00011 | 2022-10-28 | COMIN | SI | COMIN
PENDIENTE | 27 | COMIN01-LGNT-QA-3171-GL-PRO-00002 | PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y OPERACIÓN DEL DENSÍMETRO NUCLEAR | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | COMIN01-LGNT-DC-TR-00011 | 2022-10-28 | COMIN | SI | COMIN
PENDIENTE | 27 | COMIN01-LGNT-QA-3171-GL-PRO-00003 | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE SUELO Y ROCA | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PRO | COMIN01-LGNT-DC-TR-00011 | 2022-10-28 | COMIN | SI | COMIN
PENDIENTE | 27 | COMIN01-LGNT-QA-3171-GL-PLN-00001 | PLAN DE CONTROL DE CALIDAD | FALTA RESPUESTA DE BOROO | B | PLN | COMIN01-LGNT-DC-TR-00012 | 2022-10-28 | COMIN | SI | COMIN
Formulas:
DÍAS RETRASO = IF([CC]="PENDIENTE",DAY(TODAY()-[FECHA EMISIÓN (COMIN)]),"")

## RESUMEN (hidden)
|  | STATUS DE COMUNICACIONES - PROYECTO B2 |  | ACTUALIZADO AL:
|  | CONTROL DE DOCUMENTOS |  | 2022-11-24
PROMEDIO GENERAL - COMPARATIVO
WOOD |  |  | COSAPI
#DIV/0! |  |  | #REF!
DOCUMENTOS RECIBIDOS |  |  | DOCUMENTOS EMITIDOS
[12 empty] | MINSUR | #VALUE! | #VALUE! | 0
PENDIENTES RESPUESTA WOOD | 0 |  | PENDIENTES RESPUESTA COSAPI | 0 |  | PENDIENTES AMEC | 0 |  | PENDIENTES COSAPI | 0 |  | INGENIERIA | 0 | 0 | 0
[12 empty] | HSE | 0 | 0 | 0
RESPONDIDOS | 0 |  | CONTESTADOS | 0 |  | RESPONDIDOS AMEC | 0 |  | CONTESTADOS COSAPI | 0 |  | GERENCIA | 0 | 0 | 0
[12 empty] | CONTROL DE PROYECTOS | 0 | 0 | 0
INFORMATIVOS | 0 |  | NO REQUIERE RESPUESTA (*) | 108 |  | INFORMATIVOS | 0 |  | NO REQUIERE RESPUESTA | 108 |  | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 0
[12 empty] | CALIDAD | 0 | 0 | 0
ANULADOS | 0 |  | ANULADOS | 0 |  | ANULADOS | 0 |  | ANULADOS | 0 |  | CONTRATOS | 0 | 0 | 0
[12 empty] | ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0
TOTAL RECIBIDOS | 0 |  | TOTAL EMITIDOS | 108
(*) Contempla documentos técnicos y administrativos en sus distintas revisiones (A, B, C,… 0,1,2,…)
[10 empty] | WOOD | COSAPI
|  |  | PROMEDIO RESPUESTA POR AREAS - WOOD |  |  | RPTA AMEC GLOBAL | #DIV/0! |  | 2018-05-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | CARTA | 0
[6 empty] | RPTA COSAPI GLOBAL | #REF! |  | 2018-06-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | CERTIFICADO | 0
|  |  |  | DOCUMENTOS PENDIENTES | PROMEDIO RESPUESTA | ADMINISTRACION | 0 | - | 2018-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | CRONOGRAMA | 0
[6 empty] | CONTRATOS | 0 | #DIV/0! | 2018-08-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | CV | 0
[6 empty] | CALIDAD | 0 | #DIV/0! | 2018-09-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | DIAGRAMA UNIFILAR | 0
[6 empty] | CONSTRUCCION | 0 | #DIV/0! | 2018-10-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | EXPEDIENTE | 0
|  |  | ADMINISTRACION | 0 | - | CONTROL DE PROYECTOS | 0 | #DIV/0! | 2018-11-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | HISTOGRAMA | 0
|  |  | CONTRATOS | 0 | #DIV/0! | SSOMA | 0 | #DIV/0! | 2018-12-01 |  |  | INFORME | 0
|  |  | CALIDAD | 0 | #DIV/0! | INGENIERIA | 0 | #DIV/0! | 2019-01-01 |  |  | INFORME MENSUAL SSOMA | 0
|  |  | CONSTRUCCION | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | IPERC | 0
|  |  | CONTROL DE PROYECTOS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | LISTADOS | 0
|  |  | SSOMA | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | MATRIZ | 0
|  |  | INGENIERIA | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | MINUTA | 0
[12 empty] | MOF | 0
NOTA: Se está considerando por área como máximo ocho (08) documentos pendientes y un tiempo de respuesta máximo de cinco (05) días. | [11 empty] | MOF | 0
[12 empty] | MOF | 0
[12 empty] | NCR | 0
[12 empty] | ORGANIGRAMA | 0
[12 empty] | PETS | 0
[12 empty] | PLAN | 0
[12 empty] | PLANO | 0
[12 empty] | PLANO GENERAL | 0
[12 empty] | PPI | 0
[12 empty] | PROCEDIMIENTO | 0
[12 empty] | REGISTRO | 0
[12 empty] | REPORTE DIARIO | 0
[12 empty] | REPORTE HSE | 0
[12 empty] | REPORTE MENSUAL | 0
[12 empty] | REPORTE NOTIFICACION | 0
[12 empty] | REPORTE SEMANAL | 0
[12 empty] | RFI | 0
[12 empty] | SKETCH | 0
[12 empty] | STANDARD | 0