## BOROO-COMIN
CERRADO | DÍAS RETRASO | TRANSMITTAL (BOROO) | CÓDIGO DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCION | REV. | TIPO DOCUMENTO | FECHA EMISIÓN (BOROO) | EMITIDO: | REQ. RPTA (COMIN) | DUEÑO DOC. | TRANSMITTAL RESPUESTA (COMIN) | FECHA RESPUESTA (COMIN) | REESPUESTA DEL DOCUMENTO | DIAS RESPUESTA (COMIN)
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00079 | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-PLN-00001 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RECUBRIMIENTO STOCK PILE |  | B | PLN | 2022-11-09 |  | NO |  | COMIN02-LGNT-DC-TR-00002 | 2022-11-09 | REVISION C
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00079 | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MAP-00001 | MP - MAPEO DE PROCESOS RECUBRIMIENTO STOCK PILE |  | B | MAP | 2022-11-09 |  | NO |  | COMIN02-LGNT-DC-TR-00002 | 2022-11-09 | REVISION C
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00079 | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00001 | FORMATO - MAAEIC COMIN RECUBRIMIENTO STOCK PILE |  | B | MTX | 2022-11-09 |  | NO |  | COMIN02-LGNT-DC-TR-00002 | 2022-11-09 | REVISION C
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00079 | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00002 | EAAS - EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS |  | B | MTX | 2022-11-09 |  | NO |  | COMIN02-LGNT-DC-TR-00002 | 2022-11-09 | REVISION C
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00084 | S/N | RICHARD CONTRERAS - SUPERVISOR DE SSOMA |  | 0 | CV | 2022-11-11 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00084 | S/N | SEGUNDO HUARIPATA - SUPERVISOR DE SSOMA |  | 0 | CV | 2022-11-11 |  | NO
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00088 | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-PLN-00001 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RECUBRIMIENTO STOCK PILE |  | B | PLN | 2022-11-14 |  | NO |  |  |  | REVISION B
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00088 | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MAP-00001 | MP - MAPEO DE PROCESOS RECUBRIMIENTO STOCK PILE |  | B | MAP | 2022-11-14 |  | NO |  |  |  | REVISION B
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00088 | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00001 | FORMATO - MAAEIC COMIN RECUBRIMIENTO STOCK PILE |  | B | MTX | 2022-11-14 |  | NO |  |  |  | REVISION B
CERRADO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00088 | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00002 | EAAS - EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS |  | B | MTX | 2022-11-14 |  | NO |  |  |  | REVISION B
Formulas:
DÍAS RETRASO = IF([CERRADO]="PENDIENTE",DAY(TODAY()-[FECHA EMISIÓN (BOROO)]),"")
Note on I125: ====== ID#AAAAijIpQik user3 (2022-11-02 03:28:45) COMIN NO HE EMITIO LA REVIISÓN 0 POR ACONEX

## COMIN-BOROO
CC | DÍAS RETRASO | CÓDIGO DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCION RESPUESTA | REV. | TIPO DOCUMENTO | TRANSMITTAL (COMIN) | FECHA EMISIÓN (COMIN) | EMITIDO: | REQ. RPTA (BOROO) | DUEÑO DOC. | TRANSMITTAL RESPUESTA (BOROO) | FECHA RESPUESTA (BOROO) | REESPUESTA DEL DOCUMENTO | DIAS RESPUESTA (BOROO)
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-PLN-00001 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RECUBRIMIENTO STOCK PILE | SIN ACCION | B | PLN | COMIN02-LGNT-DC-TR-00001 | 2022-11-07 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MAP-00001 | MP - MAPEO DE PROCESOS RECUBRIMIENTO STOCK PILE | SIN ACCION | B | MAP | COMIN02-LGNT-DC-TR-00001 | 2022-11-07 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00001 | FORMATO - MAAEIC COMIN RECUBRIMIENTO STOCK PILE | SIN ACCION | B | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00001 | 2022-11-07 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00002 | EAAS - EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS | SIN ACCION | B | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00001 | 2022-11-07 |  | NO
PENDIENTE | 15 | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-PLN-00001 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RECUBRIMIENTO STOCK PILE | ENVIAR RESPUESTA A BOROO | C | PLN | COMIN02-LGNT-DC-TR-00002 | 2022-11-09 |  | SI |  | MBM-LGNT-DC-TR-00088 | 2022-11-14 | ABROBADO CON COMENTARIOS
PENDIENTE | 15 | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MAP-00001 | MP - MAPEO DE PROCESOS RECUBRIMIENTO STOCK PILE | ENVIAR RESPUESTA A BOROO | C | MAP | COMIN02-LGNT-DC-TR-00002 | 2022-11-09 |  | SI |  | MBM-LGNT-DC-TR-00088 | 2022-11-14 | ABROBADO CON COMENTARIOS
PENDIENTE | 15 | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00001 | FORMATO - MAAEIC COMIN RECUBRIMIENTO STOCK PILE | ENVIAR RESPUESTA A BOROO | C | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00002 | 2022-11-09 |  | SI |  | MBM-LGNT-DC-TR-00088 | 2022-11-14 | ABROBADO CON COMENTARIOS
PENDIENTE | 15 | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00002 | EAAS - EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS | ENVIAR RESPUESTA A BOROO | C | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00002 | 2022-11-09 |  | SI |  | MBM-LGNT-DC-TR-00088 | 2022-11-14 | ABROBADO CON COMENTARIOS
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00003 | IPERC MOV. Y DESMOLIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALES | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00004 | IPERC TRANSPORTE DE PERSONAL | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00005 | IPERC LEVANTAMIENTO Y CONTROL TOPOGRAFICO | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00006 | IPERC ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00007 | IPERC LIMITES DE ATTEBERG | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00008 | IPERC PROCTOR ESTÁNDAR | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00009 | IPERC CONTENIDO DE HUMEDAD | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00010 | IPERC DENSIDAD DE CAMPO METODO NUCLEAR | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00011 | IPERC MUESTRAS DE MATERIALES | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00012 | IPERC GRAVEDAD ESPECIFICA Y ADSORCION | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00013 | IPERC OPERACIÓN CON TRACTOR ORUGAS | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00014 | IPERC OPERACIÓN CON EXCAVADORA | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00015 | IPERC OPERACIÓN CON MOTONIVELADORA | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00016 | IPERC OPERACIÓN CON RODILLO VIBRATORIO | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00017 | IPERC ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL CON VOLQUETE | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00018 | IPERC VIGÍA DE TRÁNSITO | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00019 | IPERC CUADRADOR | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00020 | IPERC RIEGO DE VÍAS | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00021 | IPERC SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00022 | IPERC PLANTILLERO | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00023 | IPERC TRASLADO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00024 | IPERC CAMBIO NEUMÁTICO | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00025 | IPERC MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUCHARON O MARTILLO HIDRAULICO | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00026 | IPERC CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00027 | IPERC ENGRASE DE EQUIPOS | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00028 | IPERC CAMBIO DE ELEMENTOS DE UÑAS DE EXCAVADORA | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | COMIN02-LGNT-HSE-3131-GL-MTX-00029 | IPERC PRUEBAS MECÁNICO ELÉCTRICAS | SIN ACCION | 0 | MTX | COMIN02-LGNT-DC-TR-00003 | 2022-11-10 |  | NO
CERRADO |  | S/N | RICHARD CONTRERAS - SUPERVISOR DE SSOMA | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | B | CV | COMIN02-LGNT-DC-TR-00004 | 2022-11-10 |  | NO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00083 | 2022-11-13 | APROBADO
CERRADO |  | S/N | SEGUNDO HUARIPATA - SUPERVISOR DE SSOMA | APROBADO, ENVIAR CONFIRMACION DE DOCUMENTOS CON REV 0 | B | CV | COMIN02-LGNT-DC-TR-00004 | 2022-11-10 |  | NO |  | MBM-LGNT-DC-TR-00083 | 2022-11-13 | APROBADO
Formulas:
DÍAS RETRASO = IF([CC]="PENDIENTE",DAY(TODAY()-[FECHA EMISIÓN (COMIN)]),"")

## RESUMEN (hidden)
|  | STATUS DE COMUNICACIONES - PROYECTO B2 |  | ACTUALIZADO AL:
|  | CONTROL DE DOCUMENTOS |  | 2022-11-24
PROMEDIO GENERAL - COMPARATIVO
WOOD |  |  | COSAPI
44874 |  |  | #DIV/0!
DOCUMENTOS RECIBIDOS |  |  | DOCUMENTOS EMITIDOS
[12 empty] | MINSUR | #VALUE! | #VALUE! | 0
PENDIENTES RESPUESTA WOOD | 0 |  | PENDIENTES RESPUESTA COSAPI | 0 |  | PENDIENTES AMEC | 0 |  | PENDIENTES COSAPI | 0 |  | INGENIERIA | 0 | 0 | 0
[12 empty] | HSE | 0 | 0 | 0
RESPONDIDOS | 0 |  | CONTESTADOS | 0 |  | RESPONDIDOS AMEC | 0 |  | CONTESTADOS COSAPI | 0 |  | GERENCIA | 0 | 0 | 0
[12 empty] | CONTROL DE PROYECTOS | 0 | 0 | 0
INFORMATIVOS | 0 |  | NO REQUIERE RESPUESTA (*) | 33 |  | INFORMATIVOS | 0 |  | NO REQUIERE RESPUESTA | 33 |  | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 0
[12 empty] | CALIDAD | 0 | 0 | 0
ANULADOS | 0 |  | ANULADOS | 0 |  | ANULADOS | 0 |  | ANULADOS | 0 |  | CONTRATOS | 0 | 0 | 0
[12 empty] | ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0
TOTAL RECIBIDOS | 0 |  | TOTAL EMITIDOS | 33
(*) Contempla documentos técnicos y administrativos en sus distintas revisiones (A, B, C,… 0,1,2,…)
[10 empty] | WOOD | COSAPI
|  |  | PROMEDIO RESPUESTA POR AREAS - WOOD |  |  | RPTA AMEC GLOBAL | 44874 |  | 2018-05-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | CARTA | 0
[6 empty] | RPTA COSAPI GLOBAL | #DIV/0! |  | 2018-06-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | CERTIFICADO | 0
|  |  |  | DOCUMENTOS PENDIENTES | PROMEDIO RESPUESTA | ADMINISTRACION | 0 | - | 2018-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | CRONOGRAMA | 0
[6 empty] | CONTRATOS | 0 | #DIV/0! | 2018-08-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | CV | 0
[6 empty] | CALIDAD | 0 | #DIV/0! | 2018-09-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | DIAGRAMA UNIFILAR | 0
[6 empty] | CONSTRUCCION | 0 | #DIV/0! | 2018-10-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | EXPEDIENTE | 0
|  |  | ADMINISTRACION | 0 | - | CONTROL DE PROYECTOS | 0 | #DIV/0! | 2018-11-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | HISTOGRAMA | 0
|  |  | CONTRATOS | 0 | #DIV/0! | SSOMA | 0 | #DIV/0! | 2018-12-01 |  |  | INFORME | 0
|  |  | CALIDAD | 0 | #DIV/0! | INGENIERIA | 0 | #DIV/0! | 2019-01-01 |  |  | INFORME MENSUAL SSOMA | 0
|  |  | CONSTRUCCION | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | IPERC | 0
|  |  | CONTROL DE PROYECTOS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | LISTADOS | 0
|  |  | SSOMA | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | MATRIZ | 0
|  |  | INGENIERIA | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | MINUTA | 0
[12 empty] | MOF | 0
NOTA: Se está considerando por área como máximo ocho (08) documentos pendientes y un tiempo de respuesta máximo de cinco (05) días. | [11 empty] | MOF | 0
[12 empty] | MOF | 0
[12 empty] | NCR | 0
[12 empty] | ORGANIGRAMA | 0
[12 empty] | PETS | 0
[12 empty] | PLAN | 0
[12 empty] | PLANO | 0
[12 empty] | PLANO GENERAL | 0
[12 empty] | PPI | 0
[12 empty] | PROCEDIMIENTO | 0
[12 empty] | REGISTRO | 0
[12 empty] | REPORTE DIARIO | 0
[12 empty] | REPORTE HSE | 0
[12 empty] | REPORTE MENSUAL | 0
[12 empty] | REPORTE NOTIFICACION | 0
[12 empty] | REPORTE SEMANAL | 0
[12 empty] | RFI | 0
[12 empty] | SKETCH | 0
[12 empty] | STANDARD | 0